## Sheet1
task | status | new | begin | finish | done
大牌界面 | done | 2010-01-25 | 2010-01-27 | 2010-01-27 | ongoing
小牌界面 | done | 2010-01-25 | 2010-01-25 | 2010-01-27 | waiting
小牌选中 | done | 2010-01-26 | 2010-01-27 | 2010-01-27
信息栏内容 | done | 2010-01-25 | 2010-01-28 | 2010-02-24
信息牌 | done | 2010-01-25 | 2010-01-27 | 2010-02-24
小牌滑动 | done | 2010-01-26 | 2010-01-29 | 2010-02-24
矢量化拍卖方式图标 | done | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-26
大牌信息 | done | 2010-01-27 | 2010-01-26 | 2010-01-26
拍卖按钮 | done | 2010-01-27 | 2010-01-28 | 2010-01-28
竞拍按钮 | done | 2010-01-27 | 2010-01-28 | 2010-02-24
列表切换标签 | done | 2010-01-29 | 2010-02-24 | 2010-03-08
排行榜 | done | 2010-02-24 | 2010-02-24 | 2010-03-03
竞价框 | waiting | 2010-02-24 | 2010-02-24
标准时间 | done | 2010-02-28 | 2010-03-02 | 2010-03-02
多种拍卖方式 | done | 2010-02-28 | 2010-03-03 | 2010-03-03
进出拍卖行 | done | 2010-02-28 | 2010-03-01 | 2010-03-01
daemon | done | 2010-03-04 | 2010-03-04 | 2010-03-05
暗拍价格显示 | waiting | 2010-03-05
买自己牌 | done | 2010-03-05 | 2010-03-10 | 2010-03-10
日志 | done | 2010-03-06 | 2010-03-06 | 2010-03-09
成交量显示 | done | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-10
拍卖中心切换 | done | 2010-03-11 | 2010-03-11 | 2010-03-11
列表效果 | done | 2010-03-11 | 2010-03-12 | 2010-03-12
多种排序 | done | 2010-03-12 | 2010-03-13 | 2010-03-16
登陆 | done | 2010-03-19 | 2010-03-20 | 2010-03-31
loading | waiting | 2010-03-19
确认框 | done | 2010-03-31 | 2010-04-06 | 2010-04-07
排行榜信息栏 | done | 2010-03-31 | 2010-04-01 | 2010-04-02
日志按钮 | done | 2010-03-31 | 2010-04-03 | 2010-04-03
确认按钮 | done | 2010-04-09 | 2010-04-09 | 2010-04-10
内容名称 | done | 2010-04-13 | 2010-04-13 | 2010-04-13
浮动提示 | done | 2010-04-13 | 2010-04-13 | 2010-04-14
错误拦截 | ongoing | 2010-04-13 | 2010-04-15
强制刷新 | waiting | 2010-04-13